药学院开展教育思想

和教育观念大讨论活动的实施方案

为全面贯彻《关于印发［南京中医药大学开展教育思想和教育观念大讨论活动的实施方案］的通知》(南中医大教字［2010］24号)文件精神，根据学校总体工作安排，学院将在全院师生中开展“转变教育思想观念，创新人才培养模式”为主题的教育思想和教育观念大讨论活动，具体方案如下：

一、指导思想

坚持党的教育方针，全面落实科学发展观，结合高等教育发展趋势和学校发展纲要的中长期发展规划与建设目标，围绕学校“培养什么样的人才”和“怎样培养人才”这两个关键问题，以先进的教育思想理念为先导，以“提高教育教学质量”为根本，以“创新人才培养模式”为主题，以“质量工程”建设为引导，树立科学的发展观、人才观、质量观，对现有培养体系、教学模式、培养质量进行认真的总结和反思，进一步巩固和加强教学工作的中心地位，理清人才培养工作思路，加强内涵建设，深化教育教学改革，全面提升学院的办学实力和水平。

二、活动目标

通过开展教育思想观念大讨论活动，力争达到以下基本目标：

1、树立先进教育思想和教育观念；

2、探讨本科教育的新思路、新举措，探索在现代教育环境中能够体现学院自身特色的人才培养模式；

3、明确各本科专业培养目标和基本要求，科学设置理论和实践教学环节，合理分配教学时数，构建多样化学习平台，拓展学生选择空间，精炼专业课程，突出特色，形成科学、合理的教学活动基本方案；

4、进一步深化教育改革，积极探讨学校改革发展的新思路、新举措。针对我院在教育思想观念上存在的问题以及在学科专业建设、教学管理、人才培养、师资队伍、教学支撑与保障等方面存在的差距，提出解决问题的思路、建议和措施，实现我校人才培养过程的整体优化；

5、探索科学的教学方法和管理模式，力争在课程和教学内容体系改革、教学方法和考试方法改革、实践教学内容和体系改革等方面取得新突破，努力实现“质量工程”的各项指标要求，为学校以优异的成绩顺利通过教育部组织的新一轮本科教学评估和相关专业认证，打下良好的基础。

三、预期成果

1、制订“十二五”专业建设规划；

2、修订完善各专业人才培养方案；

3、制订课程改革方案，修订完善课程教学大纲、实验（实训）大纲、实习大纲；

4、制订完善教学质量监控体系等相关教学管理规章制度和规范。

四、组织领导

教育思想大讨论活动在学院党委、行政统一领导下，由教学科研办公室根据教务处的总体部署具体组织实施，各系、教研室、研究室、中心等在学院安排下，具体落实和开展好各项工作。

五、工作进度安排

本次教育思想大讨论我院工作大致分为两个阶段：

第一阶段  (2010年3月20日至2010年5月10日)：学习研讨阶段。

1、动员(4月14日)：通过召开教育思想大讨论动员大会，充分发动思想，动员本院师生员工以高度的责任感和主人翁的态度，积极参加到教育思想大讨论中来。动员大会建议由学校统一召开。

2、 教师自学(4月1日-4月30日)：通过学习材料和听取专家的专题报告，结合自身一线教学工作的实际，找不足、想思路、自我提高，自我完善。针对自己所教授的课程，在教学过程、教学组织、教学效果等多方面进行教学改革思考。学习材料包括学校印发《教育思想大讨论学习资料汇编》、《大学青年教师教学入门》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》等，同时应当对照学校和学院的中长期发展规划。

3、 教研室活动(4月15日-4月30日)：由各系牵头，以教研室为单位组织教师围绕既定的主题进行不少于四次的集中讨论，每次讨论要确定重点发言人，教研室要做好会议记录，最后形成讨论总结意见。每个教研室要提交一篇学习心得体会或理论文章参加学校的优秀征文评选。总结意见和参评文章请于5月7日前汇总到教学科研办公室。

4、 学院交流会(5月4日-5月7日)：学院召开系、室主任会议，结合教研室学习讨论情况，每个系级单位派1-3名教师代表参加学院层面的交流发言。

第二阶段 (2010年5月11日至2010年12月30日)：建设改进阶段

1、5月10日-5月21日 以系为单位，分专业开展专业调研，撰写调研报告，内容应该包括本专业建设、改革、发展等方面。

2、5月24日-5月31日 学院组织系主任、专业负责人会议，根据学校修订人才培养方案的有关要求，形成学院编制人才培养方案的说明，明确各专业制订人才培养方案的基本要求，统一思路。

3、6月1日-6月15日  各专业负责人完成新的人才培养方案。注意以社会需求为依据,以市场供求为导向，根据行业特点合理设计专业人才培养方案，重新审视人才的培养目标，整体优化课程体系与教学内容，调整实践教学体系与充实实践教学内容，注意增加专业相关素质和综合素质拓展的课程。

4、6月17日-6月30日 以系为单位，组织各专业人才培养方案论证。邀请校内外专家，对相关专业的人才培养方案提出修改意见和建议，在此基础上，各专业形成人才培养方案的正式稿，于6月30日汇总到教学科研办公室。

5、7月1日-9月30日  各教研室组织课程负责人和全体教师根据新的课程体系修订、编写课程教学大纲；教学实验中心牵头，组织各教研室编制实验（实训）大纲；各系牵头，分专业修订完善毕业实习（设计）大纲。

6、10月1日-10月30日  各专业负责人起草“十二五”专业建设规划；各教研室组织教师完善课程设计方案，推荐部分教师参加学院层面的课程设计大赛。

7、11月1日-11月30日 学院汇总“十二五”专业建设规划；组织学院课程设计大赛，比赛优秀者选送参加学校的课程设计大赛。

8、12月1日-12月30日  学院进行活动总结（含活动情况、讨论中涉及的主要问题、对每个问题的讨论综述、本单位工作改进意见、对学校的工作建议等)，将总结报告报送教务处教学研究科。

六、活动要求

1、各教学科研单位负责人应当在大讨论活动中要起表率作用，带头参加学习和讨论，努力提升教育思想观念，设计好讨论专题并组织好本单位的大讨论活动，使本次大讨论活动做到时间、内容、人员、效果四落实；集体讨论要指定专人记录，并按规定时间送交教学科研办。

2、教学科研办应当及时汇总，各单位教育思想大讨论的动态，充分利用学院网站等渠道，开展院内宣传，按要求将形成的优秀论文和教改措施定期上报教务处教学研究科。

附件：

教育思想大讨论参考主题

（一）教育思想与观念

1、如何适应现代高等教育的发展向大众化、国际化、多元化、终身化的转变？

2、如何认识和保证教学工作的中心地位？

3、应树立怎样的教学观、学生观、质量观、人才观、管理观、服务观？

（二）专业、课程、教材建设

1、如何构建专业特色和具有鲜明特色的人才培养模式和教学管理模式？

2、如何做好专业建设，迎接专业认证？

3、怎样进行专业人才培养方案的修订工作？

4、怎样建设特色专业、精品课程、教学团队？

5、如何处理教材选用和教材建设的关系？

6、如何制定我校专业、课程建设规划？

（三）教学内容、教学方法、教学手段、考试方式改革

1、 如何发挥教师在教学中的主导作用与学生的主体作用？

2、如何保证教学内容的先进性？

3、如何改进教学方法和教学手段，保证其具有时代性？

4、如何进行教学设计？

5、如何有效运用信息技术提高教学质量？

6、如何进行考试方法的改革？如何理解形成性评价在引导学生学习和科学评价学生学习效果中的作用？

7、如何加强和改进实验（实践）教学体系？

8、如何开展创新教育？高素质创新人才培养的途径和方法？

（四）教学质量监控

1、在“从严治教、从严治学、规范管理”中如何贯彻尊重人、关心人、培养人、激励人的“人本管理”原则？

2、学风教风和工作作风建设与高素质人才培养的关系？如何进一步加强我校师德建设？

3、如何建立健全激励和监控有机结合的本科教学质量保障体系？

4、如何建立充分调动学生学习积极性的学籍管理制度？

5、如何认识教学管理与教学质量的关系？

(五) 我院办学五十年来的特色