中药学类重点专业建设推进

| 建设内容 |  | 预期成果 | 预期完成时间（2015年12月前） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人才培养模式改革 | 1、开放式教育的改革 | 制定体现学科交叉、理论与实践结合、复合型与实用型并重的人才培养要求，重基础、宽口径、强能力的专业人才培养方案。 | 2013年 | 各专业负责人 |
|  |  | 开放式教育改革试行 | 2014年 |  |
|  |  | 开放式教育改革的成果总结 | 2015年 |  |
|  | 2、改革教学办法。 | 针对培养方案形成和完善相应的创新教学改革措施 | 2013年 | 各教研室 |
|  |  | 教师计划性学习、学生自主性学习和分组讨论性学习相结合的教学办法的全面实施 | 2014年 |  |
|  |  | 创新教学方法的成果总结 | 2015年 |  |
|  | 3、全面推行本导制 | 在中药学类专业学生中全面推广实施本导制 | 2013年 | 学工办 |
|  |  | 依托本导制，产生大学生科技创新项目 | 2014年 |  |
|  |  | 形成大学生实践创新成果 | 2015年 |  |
|  | 4、改革教学方式，课本知识传授与设计型教学结合 | 构建适应本专业培养目标并结合专业发展方向不断优化的课程体系 | 2013年 | 课程负责人 |
|  |  | 开设专业综合实验课程，按照相应课程体系，完成相应的教学设计 | 2014年 |  |
|  |  | 形成新课程的教学设计方案和相关的研究报告或论文 | 2015年 |  |
| 教学团队建设 | 组建核心课程群的教学团队 | 在优质的教学科研队伍的基础上，依据中药类专业核心课程群，组建高效的教学团队 | 2013年 | 教研室 教学科研办 |
|  |  | 完善中青年教师师资培养的培训机制、运行机制和激励机制,选报优秀青年教师出国培训，培养“双师型”人才，力争培养2名以上省级教学名师。 | 2014年 |  |
|  |  | 校内外结合、产学研结合的教学团队的质量验收 | 2015年 |  |
|  | 师资队伍培养 | 实行助教导师制，并建立专项经费，提高教师教学学术能力 | 2013年 |  |
|  |  | 搭建教师交流平台，提高教师的教学技能和团队的教学水平，形成3各核心课程教学团队。 | 2014年 |  |
|  |  | 教学团队教改成果总结 | 2015年 |  |
|  | 建立教学团队带头人负责制 | 建立教学团队带头人负责制 | 2013年 |  |
|  |  | 教学团队带头人负责制具体实施 | 2014年 |  |
|  |  | 教学团队带头人负责制实施的成果总结 | 2015年 |  |
| 课程与教学资源建设 | 以 “模块＋核心课程群＋实践” 构建课程结构，着力于专业核心课程群及实践课程的建设。 | 建设专业核心课程群及实践课程，设置5门综合性、设计性实验课程 | 2013年 | 课程群负责人 |
|  |  | 合理配置资源，组建3个以上与专业核心课程群配套的综合实验室；建成中药学类专业综合训练中心；新建2个以上中药学类专业应用型人才实训基地和1个实训模拟实验室 | 2014年 |  |
|  |  | 优质课程体系建设成果总结 | 2015年 |  |
|  | 各专业的教学资源共享与互补，提高资源利用率 | 各类课程的协同开发和教学资源共享，建设2门以上双语教学课程；建设3个以上适用于中药学类专业的网络资源库，实现全部核心课程群的网络辅学 | 2013年 |  |
|  |  | 教材、网络教学资源、精品课程、实践教育资源、图书文献资源等的建设，完成中药资源与开发专业12本系列教材的编写出版工作 | 2014年 |  |
|  |  | 教学资源共享与互补建设的成果总结 | 2015年 |  |
| 教学方式方法改革（教学方式改革见人才培养模式改革第1点 | 2．以科研带动理论教学改革，使科研与教学二者相辅相成 | 依据中药学类专业特点，创建创新型人才的全新培养模式 | 2013年 | 专业负责人 |
|  |  | 深化教学研究，产生3项省级及以上教学改革成果、30项以上大学生科技创新省级及以上立项 | 2014年 |  |
|  |  | 人才培养创新模式实施成果总结 | 2015年 |  |
|  | 3．充分利用现代信息技术，完善教学手段，体现“情境化、多媒体、个性化”的教育模式特点。 | 创设开放的学习环境，结合现代信息技术构建全新教育模式，并逐步完善与推广 | 2013年 | 课程负责人 |
|  |  | 现代信息技术在全新教育模式中的全面应用，建设3个以上适用于中药学类专业的网络资源库，实现全部核心课程群的网络辅学 | 2014年 |  |
|  |  | 全面总结全新教育模式 | 2015年 |  |
| 实践教学环节 | 1．构建有专业特色的实践教学体系 | 形成中药学实践综合训练中心实验室平台，全面开设独立的专业综合实验课程 | 2013年 | 李玥 |
|  |  | 全面推行本科生导师制，大学生科技创新活动参与率50%以上 | 2014年 | 学工办 |
|  |  | 大学生挑战杯、大学生创业计划大赛等科技创新省级及以上立项30项以上 | 2015年 |  |
|  | 2．改革实践教学方法与模式 | 建成中药资源、中药制药、中药分析、中药效应评价4个模块化综合实验室，并向专业学生开放。 | 2014年 | 实验中心 |
|  |  | 中药学类专业实验教学多媒体系统和实验信息管理系统投入使用。 | 2015年 |  |
|  | 3.实践教学共享平台建设 | 完善校内GAP、GSP相关的校内实训基地；新建1个实训模拟实验室。 | 2013年 | 李玥 |
|  |  | 建成GLP、GMP相关的校内实训基地；进一步发展校外实习基地，增加实习基地数3个以上。 | 2014年 |  |
|  |  | 形成“校内实验室—校内实训基地—校外实习基地”相配套的中药学各专业实践教学基地系统 | 2015年 |  |
| 教学管理改革 | 1．开展管理机制改革 | 建立“专家治学、制度保障、行政统筹”的管理机制。 | 2014年 | 教研室 教学科研办 |
|  |  | 建立健全适用于中药学类专业的各项教学管理制度和运行机制， | 2015年 |  |
|  | 2．更新教学管理理念，改革教学质量评价体系 | 在现有教学质量评价体系的基础上，设计形成性评价与终结性评价相结合的评价体系，形成科学合理的评价机制。 | 2014年 |  |
| 专业类整合与建设 | 1．优化各专业课程结构，促进各专业课程整合 | 系统设计中药类三个专业培养方案，完成专业课程结构改革，形成三个专业的四大核心课程群，实现课程模块化共享机制；组建以专业核心课程教学团队为基本单元的教学团队，形成教学团队的共享 | 2015年 | 建设小组 |
|  | 2．加强教学、实践资源共享，实现三个专业的协同发展 | 依照中药产业链发展环节，新建中药学实践综合训练中心共享平台，实现三个专业实践教学融合；完善校内GAP、GLP、GMP、 GSP相关的校内实训基地，形成“校内实验室—校内实训基地—校外实习基地”相配套的中药学各专业共享实践教学基地系统，并建立专业互补的学生课外创新团队发展机制。 | 2015年 |  |